## 工事許可願い (2)
(株) オフィスプラス |  |  |  | 御中 |  |  | 令和 年 月 日
申請者
住 所
社 名
[5 empty] | 代 表 者 |  |  |  | 印
工 事 【作業】 許 可 願 い
※荷物等の搬出入のみの場合は念書・図面の提出は不要です。
※申請は１週間前までにお願いします。
※送付先 （メールでの提出時は4つのアドレス宛に同時送信お願いします。）
| FAX:943-6885 |  | E-mail:op01@office-pls.jp |  | E-mail:op02@office-pls.jp
|  |  | E-mail:op03@office-pls.jp |  | E-mail:op04@office-pls.jp
★該当事項に○印を記すこと
１. | 件名(テナント)
２. | 工事、作業名 |  |  |  |  | ★ 騒音・振動・臭気 |  | 有り 無し
３. | 場所 |  | ビル名： |  |  | 階数：
４. | 種別 |  | ★ 改装 電気 空調 給排水 その他（ ）
５. | 工期 |  | 自 月 日 至 月 日
６. | 作業時間 |  | 時 ～ 時
７. | 施設の利用 |  | ★ なし 電気 水道 その他（ ）
８. | 施工業者名 |  |  |  |  | 連絡先
９. | 作業責任者 |  |  |  |  | 連絡先
10. | 添付書類 |  | 別紙工事入館者届出書、作業計画書(工事概要) |  |  |  | その他（ ）
承認条件
※ | 作業員が当ビル内においてなす業務上の行為はすべて業者の責任とする。
※ | 作業に伴う建物施設及び設備機器類への損傷については業者の責任において処理する。
※ | 工事中は騒音・振動・火気・臭気・粉塵等には十分配慮する。
予定外の騒音・振動又は火気を使用する場合は事前に電気室の許可を得てから実施する。
※ | 居住テナントに迷惑のおそれが生じる場合は工事を中止させることがある。
※ | 入退館は、必ず警備室の許可を得る。
※ | 工事中の入退館は責任者を通して警備室の管理簿に必要事項を記入する。
※ | 作業中は所定の場所から出入りし、喫煙並びに飲食も所定の場所で行う。
※ | 作業中は電気室と緊密に連絡を取り、終了後は残材等を片づけ設備要員の確認を受ける。
※ | 吹付け石綿近接作業の際は別紙の「吹付け石綿近接作業」の手順で実施する。
| 承認日 | 令和 年 月 日
[5 empty] | ビル管理責任者 |  | 印

## 工 事 入 館 者 届 出 書
届出年月日：
ビル名に○印を記すこと
ビル名： |  | 琉球リース総合ビル | 琉球リースパーキングビル
|  | 琉球セントラルビル | 琉球銀行コザ支店共同ビル
那覇ポートビル
テナント名： |  |  |  |  | 工事会社名：
工事名： |  |  |  |  | 統括責任者：
入館日 |  | 会社名 | 氏 名 | 入館日 |  | 会社名 |  | 氏 名
株式会社 オフィスプラス

## 吹付け石綿近接作業
3）吹付け石綿近接作業
（1）天井の撤去について
天井に吹付け石綿が経年変化等により落下している場合に、次の手順で天井を
撤去する。
『事前準備』
| ・ | 工事計画・要領書の準備 ・資材の準備
| ・ | 点検口等での事前調査 ・呼吸用保護具の着用
| ・ | 看板の標示・作業員休憩所の確保
| ・ | 事前清掃（ＨＥＰＡフィルター付き真空掃除機使用）
『作業場所の隔離』
| ・ | 床の養生（プラスチックシート0.15mm以上）
| ・ | 壁の養生（同0.08以上）
| ・ | 出入り口、開口部をプラスチックシートで養生する
| ・ | 負圧除じん装置（高性能フィルター付き）の設置
（作業場内に飛散する石綿粉じんの低減）
| ・ | 粉じん飛散抑制剤の吹き付け機械の設置
『天井材撤去作業』
| ① | 天井の設備器具や照明器具の撤去
| ② | ＨＥＰＡフィルター付き真空掃除機で除去できない場合は、点検口や
設備開口から、粉じん飛散抑制剤を天井に落下している石綿に十分噴霧する
| ③ | 天井仕上げボードをとび口等にて撤去する。粉じんを防止する為作業中も
噴霧し十分湿潤化する
| ④ | 作業員は粉じん等の汚れを防ぐ為、また、二次汚染を防ぐ為に使い捨て保護
衣、保護靴カバー、使い捨て手袋をすること（持ち帰らない）
| ⑤ | 軽鉄天井の撤去
| ⑥ | 天井内設備配管、ダクトの切断撤去
『天井材廃棄物、設備廃棄物の処理』
天井材、軽鉄天井材廃棄物、設備廃棄物は分別し廃棄物処理法に則り処分する。
（2）吹付けられた石綿に近接した作業
石綿粉じんの濃度や石綿の損傷、劣化の状態により石綿粉じんの飛散状況が異なる。
『事前準備』
| ・ | 工事計画・要領書の作成 ・資材の準備
| ・ | 事前清掃（ＨＥＰＡフィルター付き真空掃除機使用）
| ・ | 呼吸用保護具の着用
『近接作業』
| ・ | 充分換気をする（負圧除じん装置を稼動するのが望ましい）
| ・ | 呼吸用保護具の着用、作業衣及び保護手袋を使用する
『作業終了時の後片づけ』
| ① | ＨＥＰＡフィルター付き真空掃除機を使用し作業場所の清掃
| ② | 作業服に付着している粉じんを、除じん装置及びＨＥＰＡフィルター付き
真空掃除機を利用し吸引除去する。
4）石綿含有建材の切断、穿孔作業
吹付け石綿に近接した作業、及び石綿含有建築材料の穴あけ、修繕工事は石綿
障害予防規則での解体等の作業ではないが、｢臨時の作業等」に従事する作業員が、
石綿粉じんにばく露するおそれのある作業についてもばく露防止対策を講じる。
『事前準備』
| ・ | 工事計画・要領書の作成 ・資材の準備
手工具、ハクソー、弓ノコ、刃先太カッター等がある
（電動カッターは発じん量が多い）
負圧除じん装置、ＨＥＰＡフィルター付き真空掃除機
『切除、穿孔』
| ・ | 湿潤化：除去部へ散水
（負圧除じん装置を稼動）
| ・ | 呼吸用保護具、作業衣の着用（第5章による）
『作業終了時の後片づけ』
| ① | ＨＥＰＡフィルター付き真空掃除機を使用し作業場所の清掃
| ② | 作業服に付着している粉じんを、除じん装置及びＨＥＰＡフィルター付き
真空掃除機を利用し吸引除去する。
| ③ | 切断粉及び屑は、ダストパックごとプラスチック袋又は不浸透性の容器に
封入する。
| ④ | 石綿含有廃棄物の処理は廃棄物処理法に則り処理する。
| ※ | 詳細は建設業労働災害防止協会発行「改訂石綿含有建築材料の施行における
作業マニュアル」を参照すること。